## Hoja 1
| Sprint 1 | [14 empty] | Sprint 2 | [14 empty] | Sprint 3 | [14 empty] | Sprint 4 | [13 empty] | Sprint 5 | [13 empty] | Sprint 6 | [13 empty] | Sprint 7
Actividad | 16/08 | 17/08 | 18/08 | 19/08 | 20/08 | 21/08 | 22/08 | 23/08 | 24/08 | 25/08 | 26/08 | 27/08 | 28/08 | 29/08 | 30/08 | 31/08 | 01/09 | 02/09 | 03/09 | 04/09 | 05/09 | 06/09 | 07/09 | 08/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 13/09 | 14/09 | 15/09 | 16/09 | 17/09 | 18/09 | 19/09 | 20/09 | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 | 25/09 | 26/09 | 27/09 | 28/09 | 29/09 | 30/09 | 01/10 | 02/10 | 03/10 | 04/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | 14/11 | 15/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | 21/11 | 22/11
Crear Repositorio
Informe de definición del proyecto
Alcances - Requisitos Funcionales y no funcionales
Estudio de Modelos de la IA
Validación Stack Tecnologico
Diseño del Modelo de la arquitectura
Elaboración del Modelo de Datos
Creación del Proyecto en la nube
Configuración del Ambiente de Desarrollo
Configuración de la VPC y Firewall Rules
Implementación del Esquema en Postgres
Definición de Contratos API del Auth Service
Implementación del Auth Service (Lógica Core)
Desarrollo del Módulo JWT
Setup del Proyecto Frontend
Diseño de la Vista de Login
Integración con Contratos API y Manejo del JWT
Pruebas de Integración End-to-End (E2E)
Pruebas de Contrato y Conectividad (Auth ↔ DB)
Integración del IA Service con Google Gemini
Implementación del Fallback y Control de Cuotas
Desarrollo del Endpoint de Carga de Archivos
Implementación de la Lógica de Generación de Preguntas
Implementación de la Carga Masiva de Usuarios
Pruebas de Integración
Validación de la funcionalidad de carga masiva de usuarios
Elaboración del Documento de Diseño de Lógica de Juego y Gamificación
Refactorización del IA Service
Refactorización del Content Service
Contenerización (Dockerización) de Servicios Core
Despliegue de Staging en GCP
Test Unitarios - Pruebas de Usabilidad
Revisión de Código Cruzada
Desarrollo de la pantalla de inicio para el rol de Profesor para la aplicación móvil.
Desarrollo de la interfaz de usuario para que el Profesor pueda seleccionar y subir archivos de contenido.
Conexión del frontend móvil para ejecutar el flujo completo: Login--> Obtener JWT --> Carga de Contenido.
Agregar nuevas entidades
Desarrollo de los endpoints del Game Engine y la estructura de código.
Implementación del código para la lógica del juego,cálculo de puntaje y seguimiento de progreso.
Codificación de los módulos específicos para los juegos.
Desarrollo de los endpoints para iniciar una partida y procesar una respuesta
Desarrollo de las funciones que reciben la respuesta y el tiempo, y calculan el puntaje bruto de esa pregunta específica.
Desarrollo de los endpoints del Game Engine para mostrar el ranking global y puntaje personal.
Implementación de la vista de preguntas, la lógica de respuesta y la visualización de feedback post-respuesta en el frontend móvil.
Pruebas funcionales de juego: Móvil--> BFF --> Game Engine --> IA Service.
Desarrollo de la interfaz de usuario para perfil de usuario (Cambio de icono y contraseña)
Pruebas de Calidad y Usabilidad (UAT)
Pruebas de Estrés y Seguridad
Corrección de Errores y Bugs
Redacción y Consolidación del Informe Final
Preparación de la Presentación Final y demo